## Planilha1
FAZER INSTALAÇAO ELETRICA
Atividade | Descriçao | Atividade precedente | Duracao
A | Separação de cabos e equipamentos | - | 2 horas
B | Passagem de cabos Cirucuito 1 e 2 | A | 3 horas
C | Passagem de cabos Cirucuito 1,4,5 e 6 | A | 5 Horas
D | Passagem de cabos Cirucuito 7,9,10 e 11 | A | 5 Horas
E | Passagem de cabos Cirucuito 8 | A | 3 Horas
F | Instalação Quadro Eletrico | A | 2 Horas
G | Conexões, testes e Finalizações | A,B,C,D,E,F,G | 6 horas
Diagrama de gantt
Tarefa | Tempo
| 1° Dia | 2° Dia | 3° Dia | 4° Dia | 5° Dia
A
B
C
D
E
F
G
5W2H
What | Why | Who | When | Where | How | How Much
Checagem do local e organização para instalação | Para melhor organização e rapidez na instalação | 2 eletricista e 2 Ajudantes | 1°Dia | Na Propria Obra | Separando cabeamento necessario para cada circuito, equiapamentos e ferramentas, e verificação do caminho das passagens e pontos | RS 00,00
Passagem dos cabos | Para conduzir Corrente | 2 eletricista e 2 Ajudantes | 1° até 4° Dia | Na Propria Obra | Ultilizando passa fio, escada, fita isolante | RS 1.680,00
Instalçaõ quadro geral e distribuiçao | Para distribuir a corrente para os pontos eletricos | 1 eletricista e 1 Ajudantes | 4° Dia | Na Propria Obra | Ultilizando multimetro, chaves de fendas, alicarte e ferramentas para fixaçao | RS 1.500,00
Conexões nos pontos de eletricas | Para que que seja possivel ligar os equipamentos | 1 eletricista e 1 Ajudantes | 5° Dia | Na Propria Obra | Ultilizando multimetro, chaves de fendas, alicarte e ferramentas para fixaçao | RS 1.680,00
testes e medição pós instalacao | Para garantir que tudo estás nos conformes | 1 eletricista e 1 Ajudantes | 5° Dia | Na Propria Obra | Ultilizando multimetro, chaves de fendas, alicarte e ferramentas para fixaçao | RS 00,00