## Plan1
Rua Antonio de Godoy, 5405
|  |  |  | Vila São José | São José do Rio Preto - SP
|  |  |  | CEP: 15040-250 | Fone: | (017) 2138 9666
PLANO DE TRABALHO
| Data: ___ / ___ / ___ |  |  |  | FOLHA: ____ de ___
SETOR | Eletroeletronica
ATIVIDADE | Troca de disjuntor de um dos ciruitos do quadro dedistribuição
RESPONSÁVEL DO SETOR |  | Gustavo Henrique Canuto Cruz
ITEM Nº. | ETAPAS DA ATIVIDADE | [5 empty] | TEMPO
1 | Colocar EPI, colocar sinalação ao redor e confrontar OS com a realidade | [5 empty] | 3:30
2 | Abrir quadro dijuntor, desligar dijuntor Geral e travar com cadeado | [5 empty] | 2:00
3 | Retirar Dijuntor antigo | [5 empty] | 2:00
4 | Verificar se é o dijuntor correto e realizar teste de continuidade nele | [5 empty] | 2:00
5 | Instalar dijuntor novo | [5 empty] | 2:00
6 | Retirar cadeado dijunto geral, religar dijuntor geral, realizar ensaio DR, fechar quadro e retirar sinalação | [5 empty] | 4:00
7 | Verificar se está chegando energia onde deveria | [5 empty] | 2:00
8
9
10
11
LISTA DE MATERIAL NECESSÁRIO
ITEM Nº. | QUANTIDADE | UNIDADE
1 | 1 |  | Multimetro
2 | 1 |  | Cadeado para dijuntor
3 | 1 |  | Par de luva
4 | 1 |  | Par de bota bico PVC
5 | 1 |  | Oculos EPI
6 | 1 |  | Dijuntor
7 | 2 |  | cone e fita sinazação
MATERIAL DE LIMPEZA
EPI´s
EPC´s
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
TEMPO ESTIMADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: ____17 minutos 30 segundos___________________
QUANTIDADE DE HOMENS / HORA:
OBSERVAÇÕES: