## Plan1
Rua Antonio de Godoy, 5405
|  |  |  | Vila São José | São José do Rio Preto - SP
|  |  |  | CEP: 15040-250 | Fone: | (017) 2138 9666
PLANO DE TRABALHO
| Data: ___ / ___ / ___ |  |  |  | FOLHA: ____ de ___
SETOR | Eletroeletronica
ATIVIDADE | Troca tomada baixa ( 0,30m do piso ) lado externo prédio
RESPONSÁVEL DO SETOR |  | Gustavo Henrique Canuto Cruz
ITEM Nº. | ETAPAS DA ATIVIDADE | [5 empty] | TEMPO
1 | Colocar EPI e confrontar OS com a realidade | [5 empty] | 2:00
2 | Abrir quadro dijuntor, desligar dijuntor, travar com cadeado, fecha quadro | [5 empty] | 2:00
3 | Realizar testes de ausencia de tensão e fechar quadro | [5 empty] | 2:30
4 | Realizar teste de tensão na tomada | [5 empty] | 1:00
5 | Colocar sinalização envolta do local e retirar tomada antiga | [5 empty] | 2:00
6 | verificar se a tomada está correta, instalar ela e retirar sinalização | [5 empty] | 3:00
7 | Limpar marcar de mao ou rastro caso deixado | [5 empty] | 1:00
8 | abrir quadro realizar ensaios | [5 empty] | 3:00
9 | retirar cadeado, religar dijuntor fechar quadro | [5 empty] | 2:00
10 | realizar teste de tensão na tomada para verificar se está chegadno energia normalmente | [5 empty] | 1:00
11
12
13
LISTA DE MATERIAL NECESSÁRIO
ITEM Nº. | QUANTIDADE | UNIDADE
1 | 1 |  | Multimetro
2 | 1 |  | Cadeado para dijuntor
3 | 1 |  | Par de luva
4 | 1 |  | Par de bota bico PVC
5 | 1 |  | Oculos EPI
6 | 1 |  | Tomada
| 1 |  |  |  | Pano e alcool
7 | 2 |  | Cone e fita de sinalição
MATERIAL DE LIMPEZA
EPI´s
EPC´s
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
TEMPO ESTIMADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: __________19 min 30 Segundos_____________
QUANTIDADE DE HOMENS / HORA:
OBSERVAÇÕES: